| ### Администрация Пучежского муниципального района ### Ивановской области ### П О С Т А Н О В Л Е Н И Е |  |
| --- | --- |
| от 07.11.2011 | № 541-п |
| г.Пучеж |  |

Об утверждении муниципальной целевой программы

«Энергосбережение в бюджетной сфере на территории

Пучежского муниципального района на 2011-2013 годы»

В целях реализации Федерального закона РФ от 23.11.2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты российской федерации» постановляю:

1. Утвердить муниципальную целевую программу «Энергосбережение в бюджетной сфере на территории Пучежского муниципального района на 2011-2013 годы»  (прилагается).

2. Финансирование настоящей программы осуществлять за счёт бюджетных средств в пределах утвержденных сумм на очередной финансовый год и плановый период.

3. Постановление вступает в силу с момента подписания.

Глава администрации:                                                                     М.В. Мартюнин

|  | Утверждена Постановлением администрации Пучежского муниципального района от 07.11.2011 № 541-п |
| --- | --- |

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
 «ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ В БЮДЖЕТНОЙ СФЕРЕ НА ТЕРРИТОРИИ ПУЧЕЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО

РАЙОНА НА 2011-2013 ГОДЫ»

ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ

| Наименование Программы | Целевая программа «Энергосбережение в бюджетной сфере на территории Пучежского муниципального района на 2011-2013 годы» (далее – Программа) |
| --- | --- |
| Основание разработки Программы | - Указ президента Российской Федерации от 4 июня 2008 г. №889 " О некоторых мерах по повышению энергетической и экологической эффективности российской экономики”; - Перечень поручений Президента Российской Федерации по итогам расширенного заседания Президиума государственного совета российской Федерации 2 июля 2009 года; - Федеральный закон от 03.04.1996 № 28-ФЗ «Об энергосбережении»; - Федеральный закон (проект) «Об энергосбережении и повышении эффективности использования энергии»; - Нормативные акты субъекта РФ; - Нормативные акты муниципального образования; - Федеральный закон РФ от 23.11.2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты российской федерации»; - Распоряжение 422-РП от 29 декабря 2002 года «О ходе выполнения плана развития и реконструкции топливно-энергетического комплекса Ивановской области на период 2007-2012 год» |
| Заказчик Программы | Управление строительства, архитектуры, ЖКХ и экологии администрации Пучежского муниципального района Ивановской области |
| Координатор Программы | Управление строительства, архитектуры, ЖКХ и экологии администрации Пучежского муниципального района Ивановской области |
| Разработчик Программы | ОГУП « Ивановский Центр энергосбережения» |
| Цели Программы | Повышение энергетической эффективности при производстве, передаче и потреблении энергетических ресурсов на территории Пучежского муниципального района за счет снижения к 2013 году удельных показателей энергоемкости и энергопотребления на 10 процентов, создание условий для перевода экономики на энергосберегающий путь развития. |
| Задачи Программы | - проведение комплекса организационно-правовых мероприятий по управлению энергосбережением, в том числе создание системы показателей, характеризующих энергетическую эффективность при производстве, передаче и потреблении энергетических ресурсов, их мониторинга, а также сбора и анализа информации об энергоемкости экономики территории; - расширение практики применения энергосберегающих технологий при модернизации, реконструкции и капитальном ремонте основных фондов объектов энергетики и коммунального комплекса; - проведение энергоаудита, энергетических обследований, ведение энергетических паспортов; - обеспечение учета всего объема потребляемых энергетических ресурсов; - организация ведения топливно-энергетических балансов; - нормирование и установление обоснованных лимитов потребления энергетических ресурсов |
| Сроки и этапы реализации Программы | 2011-2013 годы |
| Объемы и источники финансирования Программы | 6730 тыс. рублей - всего, в том числе: 2011 г. – 370 тыс. рублей 2012 г. – 3185 тыс. рублей 2013 г. – 3175 тыс. рублей; по подпрограммам: 1.Необходимый объем инвестиций в социальной сфере Пучежского муниципального района – 6730 тыс. руб. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | - наличие в органах местного самоуправления, муниципальных учреждениях, муниципальных унитарных предприятиях и в других предприятиях и организациях энергетических паспортов, топливно-энергетических балансов, актов энергетических обследований на уровне 40 процентов от общего количества организаций; - экономия топлива за период реализации программы; - сокращение удельных показателей энергопотребления экономики муниципального образования на 5 процентов по сравнению с 2009 годом (базовым годом); - полный переход на приборный учет при расчетах организаций муниципальной бюджетной сферы с организациями коммунального комплекса; - снижение риска перебоев в энергоснабжении и аварийных отключений потребителей. |
| Ответственные лица для контактов | Организация разработчик: Областное Государственное Унитарное Предприятие «Ивановский центр энергосбережения» Директор: Шарыпов Владимир Николаевич Адрес: 153002, г. Иваново, ул. Набережная, д. 5 E-mail: ivces@mail.ru т./ф. (4932) 327706 Организация заказчик: Управление строительства, архитектуры, ЖКХ и экологии администрации Пучежского муниципального района Ивановской области Начальник управления: Андреев Сергей Павлинович Адрес: 155360 Ивановская область, г. Пучеж, ул. Ленина, д. 27 т. (49345) 2-23-68, 2-11-31 |

Краткая характеристика

Пучежского муниципального района

Ивановской области

Пу́чежский райо́н – административно-территориальная единица и муниципальное образование (муниципальный район) Ивановской области.

Население района составляет 16,4 тыс. человек, в том числе в городских условиях проживают около 10 тыс. Всего насчитывается 234 населённых пункта.

Площадь Пучежского района 784,6 кв.км. В том числе площадь сельхозугодий – 361,5 кв.км, лесных угодий – 295,9 кв.км, болот и площадей под водой – 93,6 кв.км, пастбищ – 24,0 кв.км.

Пучежский район расположен на реке Волга на западном берегу Горьковского водохранилища. Его территория состоит из 36216 га пахотных земель, 29254 га болот, 33 га кустарников, 3329 га прочих угодий. Под водой находится 9039 гектаров. Площадь лесного фонда района составляет 29514 га. В структуре лесов 45% составляют ценные породы древесины (ель, сосна). С учетом реального освоения лесных ресурсов (не более 52% от расчетной лесосеки), с учетом больших площадей приспевающих лесов (4429 тыс. м3) и расширенного воспроизводства лесных угодий, сырьевая база на ближайшие 50 лет прогнозируется вполне устойчивой.

1. Содержание проблемы

В настоящее время экономика и бюджетная сфера Пучежского муниципального района характеризуется повышенной энергоемкостью по сравнению со средними показателями Российской Федерации. Высокая энергоемкость предприятий района в этих условиях может стать причиной снижения темпов роста экономики района.

Необходимость кардинально повысить эффективность потребления энергии как фактора, определяющего конкурентоспособность страны и ее регионов, была названа в числе основных задач социально-экономического развития страны в послании Президента Российской Федерации Федеральному Собранию от 10 мая 2006 года. Решения, принятые Правительством Российской Федерации в развитие этого положения изменили направление динамики роста внутренних цен на энергоносители, создав экономические условия для интенсификации работы по энергосбережению.

В соответствии с этими решениями, к 2011 году цены на газ должны будут обеспечивать достижение равной доходности от продажи газа на внутреннем рынке и его экспорта с последующей либерализацией и ценовым дерегулированием внутреннего рынка газа. Внутренние оптовые цены на природный газ к 2013 году вырастут по сравнению с 2009 годом в 1,5 раза.

Одновременно к 01 января 2011 года будет происходить поэтапное увеличение доли электроэнергии, реализуемой по нерегулируемым государством ценам, до уровня 100 процентов. Средняя цена на электрическую энергию для потребителей области по сравнению с 2009 годом вырастет к 2013 году в 1,4 раза.

Динамика изменения цен на жидкое и твердое топливо (мазут, дизельное топливо, уголь) следует за изменением мировых цен на нефть и не регулируется со стороны государства. Невозможность создания значительных запасов жидкого топлива в период благоприятной внутригодовой конъюнктуры приводит к ухудшению условий деятельности энергоснабжающих организаций и увеличению их затрат. В рассматриваемый период данная проблема остается и, с учетом роста цен на газ, будет обостряться.

В условиях обозначенных темпов роста цен на газ, электроэнергию и другие виды топлива стоимость тепловой энергии, производимой энергоснабжающими организациями, в период до 2013 года будет расти с темпами от 17 до 25 процентов в год. Близкие значения дает прогноз темпов роста стоимости услуг по водоснабжению и водоотведению.

В результате до 2013 года стоимость основных для района топливно-энергетических и коммунальных ресурсов будет стремительно расти темпами, в 2-3 раза превышающими инфляцию. Такое увеличение стоимости энергоносителей в условиях стабилизирующейся экономики является беспрецедентным.

Затраты организаций муниципальной бюджетной сферы на оплату основных топливно-энергетических и коммунальных ресурсов к 2013 году вырастут по сравнению с 2009 годом в 1,8 раза.

Ситуация обостряется сильным износом инженерных сетей различного назначения (около 90%). Оборудование источников теплоснабжения также сильно изношено, а при условии планового роста нагрузки оно очень скоро выработает весь ресурс.

С учетом указанных обстоятельств, проблема заключается в том, что при существующем уровне энергоемкости экономики и социальной сферы поселения предстоящие изменения стоимости топливно-энергетических и коммунальных ресурсов приведут к следующим негативным последствиям:

- росту стоимости жилищно-коммунальных услуг при ограниченных возможностях населения самостоятельно регулировать объем их потребления и снижению качества жизни населения;

- возможные перебои в энергоснабжении;

- снижению эффективности бюджетных расходов, вызванному ростом доли затрат на оплату коммунальных услуг в общих затратах на муниципальное управление;

- опережающему росту затрат на оплату коммунальных ресурсов в расходах на содержание муниципальных бюджетных организаций здравоохранения, образования, культуры и т.п., и вызванному этим снижению эффективности оказания услуг.

Для решения проблемы необходимо осуществление комплекса мер по интенсификации энергосбережения, которые заключаются в разработке, принятии и реализации срочных согласованных действий по повышению энергетической эффективности при производстве, передаче и потреблении энергии и ресурсов других видов на территории муниципального образования и прежде всего в органах местного самоуправления, муниципальных учреждениях, муниципальных унитарных предприятиях.

Срок реализации таких мероприятий определяется, прежде всего, сроками либерализации рынков первичных энергоресурсов (до 2011 года), после чего по прогнозу органов государственной власти цены на энергоносители в Ивановской области фактически сравняются с мировыми ценами.

При сохранении существующего положения показатели эффективности использования энергии и других видов ресурсов в экономике, социальной сфере и в домохозяйствах на территории муниципального образования будут значительно отставать от сопоставимых показателей развитых стран, следовательно, затраты на оплату энергии в несколько раз превысят аналогичные затраты в экономике развитых стран и регионов.

В этих условиях для улучшения ситуации с энергосбережением в Ивановской области принято распоряжение 422-РП от 29 декабря 2002 года «О ходе выполнения плана развития и реконструкции топливно-энергетического комплекса Ивановской области на период 2007-2012 годов».

Основным инструментом управления энергосбережением является программно-целевой метод, предусматривающий разработку, принятие и исполнение областных, муниципальных и межмуниципальных целевых программ энергосбережения, а также иных целевых программ. Устанавливаются следующие условия получения органами местного самоуправления финансирования из областного бюджета.

«Дополнительным условием предоставления из областного бюджета финансовой помощи и бюджетных кредитов бюджетам муниципальных образований является соблюдение требований настоящего Закона и принятых в соответствии с ним иных нормативных правовых актов в части:

- применения энергосберегающих технологий при проектировании, строительстве, реконструкции и капитальном ремонте объектов капитального строительства;

- проведения энергетических обследований организаций;

- составления и ведения энергетических паспортов;

- ведения топливно-энергетических балансов;

- соблюдения нормативов затрат топлива и энергии, а также лимитов потребления энергетических ресурсов. При этом установленные нормативы затрат топлива и энергии для органов местного самоуправления, муниципальных учреждений и муниципальных унитарных предприятий не могут быть выше соответствующих нормативов затрат топлива и энергии для органов государственной власти Ивановской области, государственных учреждений Ивановской обл. и государственных унитарных предприятий Ивановской обл.;

- информационного обеспечения энергосбережения.

При несоблюдении органами местного самоуправления указанных условий предоставления межбюджетных трансфертов из областного бюджета орган, исполняющий областной бюджет, по предложениям уполномоченных органов вправе в соответствии с действующим законодательством приостановить предоставление межбюджетных трансфертов (за исключением субвенций из регионального фонда компенсаций) соответствующим местным бюджетам».

Таким образом, принятие муниципальных программ энергосбережения, направленных на выполнение указанных мероприятий, является необходимым условием предоставления финансирования из областного бюджета.

В предстоящий период на территории муниципального образования должны быть выполнены установленные Законом Ивановской области требования в части управления процессом энергосбережения, в том числе:

- применение энергосберегающих технологий при проектировании, строительстве, реконструкции и капитальном ремонте объектов капитального строительства;

- проведение энергетических обследований;

- учет энергетических ресурсов;

- ведение энергетических паспортов;

- ведение топливно-энергетических балансов;

- нормирование потребления энергетических ресурсов.

Необходимость решения проблемы энергосбережения программно-целевым методом обусловлена следующими причинами:

1. Невозможностью комплексного решения проблемы в требуемые сроки за счет использования действующего рыночного механизма;

2. Комплексным характером проблемы и необходимостью координации действий по ее решению.

Повышение эффективности использования энергии и других видов ресурсов требует координации действий поставщиков и потребителей  ресурсов, выработки общей технической политики, согласования договорных условий, сохранения баланса и устойчивости работы технических систем и т.п. Интересы участников

рыночных отношений при этом, как правило, не совпадают, а зачастую - прямо противоположны, что требует  участия в процессе третьей стороны в лице органов государственной власти и органов местного самоуправления, имеющих полномочия в сфере регулирования электроэнергетики и коммунальных услуг.

В силу преимущественно монопольного характера рынка энергии и других коммунальных ресурсов без участия органов государственной власти и органов местного самоуправления баланс в отношениях поставщиков и потребителей ресурсов будет смещен в пользу поставщиков.

Отдельной проблемой является снижение издержек на получение информации, сравнение эффективности различных энергосберегающих мероприятий и выбор из них наиболее оптимальных для применения.

3. Недостатком средств местного бюджета для финансирования всего комплекса мероприятий по энергосбережению и необходимостью координации действий и ресурсов органов местного самоуправления с мероприятиями комплексной целевой программы «Энергосбережение в Ивановской области» на 2011-2012 годы.

4. Необходимостью обеспечить выполнение задач социально-экономического развития, поставленных на федеральном, региональном и местном уровне.

Принятая на федеральном уровне Энергетическая стратегия является основным документом, определяющим задачи долгосрочного социально-экономического развития  в энергетической сфере, и прямо указывает, что мероприятия по энергосбережению и эффективному использованию энергии должны стать обязательной частью региональных программ социально-экономического развития регионов.

Стратегия социально-экономического развития Ивановской области до 2030 года определила внедрение энергосберегающих технологий среди главных ориентиров в реализации стратегического выбора области.

5. Необходимостью повышения эффективности расходования бюджетных средств и снижения рисков развития муниципального образования.

Доля затрат на оплату коммунальных услуг вырастет 
 с 15 до 25 процентов от общих расходов на содержание бюджетной сферы, что в свою очередь приведет к снижению эффективности использования бюджетных средств и повышению зависимости расходной части бюджета от изменения тарифов.

В предстоящий период решение этих вопросов без применения программно-целевого метода не представляется возможным.

Комплекс мероприятий по управлению энергосбережением, необходимо реализовать в полном объеме в сжатые сроки: в течение 2011-2013 годов,  и принять по итогам этой работы долгосрочную (на пять - семь лет) муниципальную целевую программу.

При сохранении существующих тенденций без применения программно-целевого метода доля расходов потребителей на оплату коммунальных ресурсов возрастет к 2013 году в 1,5-2,0 раза по сравнению со средними показателями за 2009 год.

В результате реализации Программы темпы роста доли затрат на приобретение энергии значительно замедлятся и составят к 2013 году ориентировочно 120-130 процентов к указанному уровню.

Основные риски, связанные с реализацией Программы, определяются следующими факторами:

- ограниченностью источников финансирования программных мероприятий и неразвитостью механизмов привлечения средств на финансирование энергосберегающих мероприятий;

- неопределенностью конъюнктуры и неразвитостью институтов рынка энергосбережения;

-  дерегулированием рынков энергоносителей;

- прогнозируемой в условиях либерализации высокой волатильностью регионального рынка энергоносителей и его зависимостью от состояния и конъюнктуры российского и мирового энергетического рынка.

В настоящее время создание условий для повышения эффективности использования энергии и других видов ресурсов становится одной из приоритетных задач социально-экономического развития Пучежского муниципального района.

2. Цели и задачи Программы

2.1. Цели программы

Основными целями Программы являются повышение энергетической эффективности при производстве, передаче и потреблении энергетических ресурсов на территории Пучежского муниципального района за счёт снижения удельных показателей энергоёмкости  и  энергопотребления  предприятий и  организаций к  2013 году  на 10%, снижения потерь при передаче тепловой энергии на 30% и создание условий для перевода экономики и бюджетной сферы муниципального образования на энергосберегающий путь развития, снижение  негативного последствия роста тарифов на основные виды топливно-энергетических ресурсов.

Введение комплексной Программы энергосбережения и повышения энергоэффективности  обеспечивает:

1. Снижение затрат на оплату энергоресурсов, энергообеспечения потребителей (существующих и проектируемых) на основе применения современных технологий в сфере энергосбережения и, как следствие, уменьшение энергопотребления на квадратный метр общей площади.

2. Повышение качества и надёжности теплоснабжения и освещения помещений потребителей.

3. Повышение надежности функционирования и развития инженерных систем;  снижение нагрузки на  коммунальную инфраструктуру за счет  экономии  тепло- и  электроэнергии;  снижение затрат бюджета и инвесторов на новую коммунальную инфраструктуру при реализации проектов комплексного строительства жилых районов благодаря использованию энергосберегающих.

4. Формирование свода нормативов по энергосбережению для проектов строительства новых объектов социальной сферы.

5. Возможность проверки и демонстрации эффективности новых технологий энергосбережения для их последующей стандартизации и распространения в других секторах (в том числе жилищном и коммерческом).

2.2. Задачи программы

При разработке комплексной  Программы энергосбережения на территории Пучежского муниципального района необходимо решить следующие задачи:

1. Анализ потребления энергоресурсов, диагностика потенциала повышения энергоэффективности, выявление основных областей неэффективного использования тепла и электроэнергии.

2. Анализ степени оснащенности приборов учета и данных приборов учета. Анализ способов и порядка расчета по показаниям приборов учета.

3. Выявление технических и технологических факторов, мешающих реализации мер по повышению энергоэффективности.

4. Анализ организации электро-, тепло- и водоснабжения. Выявление организационно-правовых факторов, мешающих реализации мер по повышению энергоэффективности.

5.Определение системы основных технических мероприятий программы повышения энергоэффективности социальной сферы, в том числе:

-Постепенная замена ламп на энергосберегающие;

-Рационализация расположения источников света в помещениях;

-Автоматическое регулирование электрического освещения путём использования сенсоров освещенности помещений (для учёта погодных условий и времени суток);

-Автоматическое включение и выключение электрического освещения за счёт использования датчиков присутствия людей в помещениях (особенно во вспомогательных, складских и т.п. помещениях);

-Покраска стен и полов отражающей краской, для более эффективного использования естественного освещения;

-Установка отражающих поверхностей в плафонах ламп;

-Утепление внешних стен и крыш зданий;

-Ремонт и замена окон и дверей;

-Автоматическое регулирование потребления теплоэнергии за счёт использования датчиков температуры;

6.  Определение институтов и организаций, реализующих отдельные мероприятия Программы.

7.  Оформление Программы повышения энергоэффективности на основе технико-экономического анализа системы основных технических мероприятий данной программы и отбора наиболее эффективных мер, позволяющих с минимальными затратами обеспечить целевые показатели повышения уровня энергетической эффективности.

8. Формирование и запуск механизмов информационной и методологической поддержки для участников программы. Выбор каналов мониторинга и информирования о результатах программы и их демонстрации.

9. Создание группы мониторинга проекта и средств мониторинга уровней энергопотребления, энергоэффективности и оптимальности затрат на энергоресурсы.

3. Сроки реализации Программы

Программа рассчитана на 2011-2013 годы.

В связи с требованиями бюджетного законодательства, сезонным характером проводимых мероприятий по энергосбережению Программа реализуется в один этап.

Программа «Энергоэффективность в бюджетной сфере

Пучежского муниципального района»

| № п/п | Наименование показателя | Начальное значение показателя 2009 | Значение показателя (по годам) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2011 | 2012 | 2013 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Объем экономии топливно-энергетических ресурсов (т.у.т.). | 0 | 12,4 | 154 | 168,6 |
| 2. | Доля органов местного самоуправления, муниципальных учреждений, муниципальных унитарных предприятий, имеющих: - энергетические паспорта; - топливно-энергетические балансы; - акты энергетических обследований; - лимиты энергопотребления; (в процентах к общему числу организаций). | 0 0 0 100 | 30 0 30 100 | 60 45 60 100 | 95 95 95 100 |
| 3. | -Удельный расход тепловой энергии бюджетными учреждениями, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в расчете на 1 кв. метр общей площади); -Удельный расход тепловой энергии бюджетными учреждениями, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (в расчете на 1 кв. метр общей площади); - Изменение отношения удельного расхода тепловой энергии бюджетными организациями, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов, к удельному расходу тепловой энергии бюджетными организациями, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета. | 0,18 0,23 1,29 | 0,16 0,18 1,11 | 0,17 0,15 0,84 | 0,17 0 0 |
| 4. | -Удельный расход воды на снабжение бюджетных организаций, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в расчете на 1 человека); -Удельный расход воды на снабжение бюджетных организаций, расчеты за которую осуществляются с использованием расчетных способов (в расчете на 1 человека); -Изменение отношений удельного расхода воды на снабжение бюджетных организаций, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов, к удельному расходу воды на снабжение бюджетных организаций, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета. | 28,52 0 0 | 28,52 0 0 | 28,52 0 0 | 28,52 0 0 |
| 5. | -Удельный расход электрической энергии бюджетными учреждениями, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в расчете на 1 человека); -Удельный расход электрической энергии бюджетными учреждениями, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (в расчете на 1 человека); - Изменение отношения удельного расхода электрической энергии бюджетными организациями, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов, к удельному расходу электрической энергии бюджетными организациями, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учет. | 19,64 0 0 | 19,64 0 0 | 19,64 0 0 | 19,64 0 0 |
| 6. | -Доля объемов электрической энергии, потребляемой (используемой) бюджетными организациями, оплата которой осуществляется с применением приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) бюджетными организациями на территории муниципального района; -Доля объемов тепловой энергии, потребляемой (используемой) бюджетными организациями, оплата которой осуществляется с применением приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) бюджетными организациями на территории сельского поселения; -Доля объемов воды, потребляемой (используемой) бюджетными организациями, оплата которой осуществляется с применением приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) бюджетными организациями на территории сельского поселения; -Доля объемов природного газа, потребляемой (используемой) бюджетными организациями, оплата которой осуществляется с применением приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемой (используемой) бюджетными организациями на территории сельского поселения. | 100 0 100 - | 100 35,27 100 - | 100 92,49 100 - | 100 100 100 - |
| 7. | -Доля бюджетных учреждений, финансируемых за счет бюджета муниципального образования, в общем объеме бюджетных организаций, в отношении которых проведено обязательное энергетическое обследование. | 0 | 0,03 | 0,3 | 0,6 |
| 8. | -Число энергосервисных договоров (контрактов), заключенных государственными, муниципальными заказчиками. | 0 | 1 | 9 | 18 |

4. Оценка экономической эффективности реализации Программы

В ходе реализации Программы планируется достичь следующих результатов:

- Наличия в органах местного самоуправления, муниципальных учреждениях, муниципальных унитарных предприятиях и других предприятиях и организациях:

- энергетических паспортов;

- топливно-энергетических балансов;

- актов энергетических обследований;

- установленных нормативов и лимитов энергопотребления,

2. Экономии 335,2 т. у. т.;

3. Сокращения удельных показателей энергоемкости и энергопотребления предприятий и организаций на территории поселения на 10 процентов по сравнению с 2009 годом (базовый год);

Реализация программных мероприятий даст дополнительные эффекты в виде:

- формирования действующего механизма управления потреблением топливно-энергетических ресурсов и сокращение бюджетных затрат на оплату коммунальных ресурсов;

- снижения затрат на энергопотребление организаций бюджетной сферы, населения и предприятий поселения в результате реализации энергосберегающих мероприятий;

- подготовки специалистов по внедрению и эксплуатации энергосберегающих систем и энергоэффективного оборудования;

- создания условий для принятия долгосрочных программ энергосбережения, разработки и ведения топливно-энергетического баланса поселения;

- внедрения в строительство современных энергоэффективных решений на стадии проектирования; применения энергоэффективных строительных материалов, технологий и конструкций, системы экспертизы энергосбережения;

- увеличения доли местных и возобновляемых энергоресурсов в топливно-энергетическом балансе муниципального образования.

Повышение эффективности использования энергоресурсов, развитие всех отраслей экономики по энергосберегающему пути будет происходить в том случае, если в каждой организации и каждом домохозяйстве будут проводиться мероприятия по энергосбережению.

Для исключения негативных последствий реализации таких мероприятий все организационные, правовые и технические решения в этом направлении должны обеспечивать комфортные условия жизнедеятельности человека, повышение качества и уровня жизни населения, развитие экономики и социальной сферы на территории поселения.

Для оценки срока окупаемости затрат предложенных в данной программе и ее эффективности использован интегральный метод определения оценки эффективности инвестиций с разбивкой по подпрограммам. Оценка эффективности проектов по чистой  текущей стоимости NPV (Net Present Value Method) основана на сопоставлении величины первоначальных инвестиций с общей суммой дисконтированных денежных поступлений.

Ставка дисконта в общем случае находится по выражению:

, где

- расчетный прирост численного значения норматива дисконтирования, учитывающий возможное недополучение ожидаемого эффекта в полном размере,

а – ожидаемый годовой темп инфляции.

Дисконтированный срок окупаемости затрат определяется формулой:

, где

К – первоначальные капитальные вложения,

Эt – поступление денежных средств в текущем году.

Чистый дисконтированный доход находят по формуле:

Если NPV > 0, вложение средств в мероприятие признается целесообразным.

NPV = (1508400 / 1,16 + 1508400 / 1,35 + 1508400  / 1,56 + 1508400 / 1,81 + 1508400 / 2,1 + 1508400 / 2,43 + 1508400 / 2,82+1508400 / 3,27) – 6730000  = 220107

Срок окупаемости программы составляет не более 9 лет.

5. Механизм реализации и порядок

контроля за ходом реализации Программы

Реализация Программы обеспечивается за счет проведения программных     мероприятий на следующих уровнях:

-  предприятия и организации;

-  органы местного самоуправления.

При реализации программных мероприятий на предприятии (в организации) руководитель, с учетом содержащихся в настоящем разделе рекомендаций и специфики деятельности предприятия (организации), организует работу по управлению энергосбережением, определяет основные направления, плановые показатели деятельности в этой сфере и несет ответственность за эффективность использования энергии и ресурсов на предприятии (в организации).

Заказчики Программы организуют размещение информации об объемах потребления топливно-энергетических ресурсов, ходе реализации и результатах программных мероприятий.

Обязанности по выполнению энергосберегающих мероприятий, учету, контролю за их реализацией и результатами в органах местного самоуправления, муниципальных учреждениях, муниципальных унитарных предприятиях должны быть установлены в должностных регламентах (инструкциях, трудовых контрактах) в течение трех месяцев с момента начала реализации Программы. Ответственность за невыполнение указанных функций устанавливается приказом руководителя или решением вышестоящего органа управления.

Заказчики определяют по согласованию с координатором Программы основные направления и плановые показатели деятельности по управлению энергосбережением, обеспечивают мотивацию и контроль достижения установленных отраслевых показателей энергоэффективности, а также несут ответственность за достижение утвержденных показателей и индикаторов, позволяющих оценить ход реализации Программы в отрасли.

В отношении муниципальных организаций: бюджетных учреждений, муниципальных предприятий, а также органов местного самоуправления,  управление Программой осуществляется в основном административными (организационно-распорядительными) методами в сочетании с использованием экономических стимулов и мер морального поощрения.

Порядок финансирования программных мероприятий устанавливает Администрация Пучежского муниципального района.

Отбор исполнителей для выполнения работ по реализации программных мероприятий производится заказчиком Программы в установленном для размещения муниципальных заказов порядке.

Управление со стороны органов местного самоуправления за реализацией программных мероприятий в коммерческом секторе экономики, а также в некоммерческих организациях и домохозяйствах, осуществляется через применение экономических стимулов, в том числе координацию и укрупнение спроса, а также снижение издержек на получение информации и доступа к эффективным энергосберегающим технологиям.

При подготовке и согласовании муниципальных программ социально-экономического развития вопросы управления энергосбережением должны быть выделены в отдельный раздел.

Размещение заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд производится с обязательным учетом требований действующего законодательства и принятых органами государственной власти и местного самоуправления рекомендаций по обеспечению энергосберегающих характеристик закупаемой продукции.

Заказчик Программы ежеквартально, до 30 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, рассматривают ход реализации программных мероприятий.

Периодичность рассмотрения вопросов о выполнении программных мероприятий в муниципальных учреждениях – один раз в квартал. По итогам работы в срок до 30 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, координатору Программы направляется отчет установленной формы.

Сроки и форму учета мероприятий и контроля за выполнением утвержденных показателей и индикаторов, позволяющих оценить ход реализации Программы в коммерческом секторе экономики, муниципальных и некоммерческих организациях отрасли, устанавливает координатор Программы.

Функции по управлению энергосберегающими мероприятиями в должны быть установлены локальным правовым актом органа местного самоуправления в течение трех месяцев с момента начала реализации Программы.

Ответственные исполнители Программы в сроки, установленные Администрацией Пучежского муниципального района, направляют координатору Программы:

- информацию о реализации программных мероприятий по формам, установленным координатором Программы;

- ежегодные доклады о ходе реализации программных мероприятий 
и эффективности использования финансовых средств.

Ежегодные доклады должны содержать:

- сведения о результатах реализации программных мероприятий в отрасли за отчетный год;

- данные о целевом использовании и объемах средств, привлеченных из бюджетов всех уровней и внебюджетных источников;

- сведения о соответствии фактических показателей реализации Программы утвержденным показателям;

- информацию о ходе и полноте выполнения программных мероприятий;

- сведения о наличии, объемах и состоянии незавершенных мероприятий, в том числе по реконструкции и строительству объектов, включенных в Программу;

- сведения о результативности научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (далее – НИОКР), внедрении и эффективности инновационных проектов в сфере энергосбережения;

- оценку эффективности результатов реализации Программы;

- оценку влияния фактических результатов реализации программных мероприятий на социальную сферу и экономику муниципального образования.

Администрация Пучежского муниципального района ежеквартально на своих заседаниях рассматривает вопрос о состоянии энергосбережения в отраслях социальной сферы и экономики поселения.

С учетом положений Программы координатор Программы:

- обеспечивает реализацию программных мероприятий и координирует деятельность муниципальных заказчиков, участвующих в Программе;

- производит в установленном порядке отбор исполнителей программных мероприятий, по которым координатор является муниципальным заказчиком, и финансирует в установленном порядке их проведение;

- осуществляет мониторинг хода реализации Программы, в том числе сбор и анализ статистической и иной информации об эффективности использования энергетических ресурсов, организации независимой оценки показателей результативности и эффективности программных мероприятий, их соответствии целевым индикаторам и показателям;

- согласовывает отраслевые бюджетные заявки и составляет сводную заявку на финансирование программных мероприятий из местного бюджета;

- готовит заключения о результатах работы по энергосбережению в отраслях социальной сферы, экономики и жилищном фонде при рассмотрении этих вопросов на заседании Администрации Пучежского муниципального района;

- контролирует совместно с заказчиком Программы выполнение в установленные сроки программных мероприятий, эффективность и целевое использование выделенных на реализацию Программы бюджетных средств, а также своевременный возврат бюджетных ссуд и кредитов;

- планирует совместно с исполнителями программные мероприятия на очередной финансовый год, готовит предложения по корректировке Программы и в установленном порядке представляет их на утверждение в Администрацию Пучежского муниципального района;

- готовит и (или) согласовывает проекты нормативных правовых актов по вопросам энергосбережения;

- публикует в средствах массовой информации не реже двух раз в год основных сведений о результатах реализации Программы, состоянии целевых показателей и индикаторов, объеме финансовых ресурсов, затраченных на выполнение Программы, а также о результатах мониторинга реализации программных мероприятий;

- выполняет иные функции по управлению программными мероприятиями в соответствии с действующим законодательством и Программой.

Координатор Программы на основании информации муниципальных заказчиков представляет в Администрацию Пучежского муниципального района и  уполномоченный Правительством Ивановской области орган исполнительной власти области ежегодный доклад о ходе реализации Программы за отчетный год.

Доклад должен включать в себя информацию о результатах выполнения Программы за истекший год и за весь период, в том числе достижение целей, показателей и индикаторов, позволяющих оценить ход реализации Программы.

Администрация Пучежского муниципального района ежегодно, до 01 июня года, следующего за отчетным, на основании представленного координатором Программы доклада рассматривает итоги выполнения Программы за прошедший год и принимает постановление по данному вопросу.

Координатор Программы ежегодно, до 01 марта текущего года уточняет с муниципальными заказчиками и участниками Программы перечень и сроки выполнения программных мероприятий, объемы и источники финансирования на следующий год и представляет в установленном порядке эти сведения в соответствующий государственный орган исполнительной власти области.

Контроль за ходом выполнения программных мероприятий производится координатором Программы по указанным в паспорте Программы показателям и индикаторам, позволяющим оценить ход ее реализации.

Контроль за целевым расходованием бюджетных средств на реализацию программных мероприятий в установленном порядке осуществляют контролирующие органы.

В целях стимулирования выполнения программных мероприятий предусматривается осуществление комплекса мер, включающих систему ценообразования, льгот, дотаций, а также использования высвобождаемых энергетических ресурсов, проведение эффективной тарифной, налоговой, бюджетной и кредитной политики.

Предусмотренные Программой финансово-экономические механизмы и механизмы стимулирования распространяются на лиц, являющихся исполнителями программных мероприятий.

Финансирование энергосберегающих мероприятий за счет средств местного бюджета осуществляется в соответствии с решением Администрация Пучежского муниципального района о бюджете на соответствующий финансовый год.

Объем и структура бюджетного финансирования Программы согласовываются с заказчиком Программы и подлежат ежегодному уточнению в соответствии с возможностями бюджета и с учетом фактического выполнения программных мероприятий.

6. Перечень мероприятий

Система мероприятий по достижению целей и показателей Программы  обеспечивает комплексный подход к повышению энергоэффективности  бюджетной сферы.

Первая часть представляет мероприятия по энергосбережению:

- организационно-правовые мероприятия;

- формирование системы муниципальных нормативных правовых актов, стимулирующих энергосбережение;

- информационное обеспечение энергосбережения;

- подготовку кадров в сфере энергосбережения.

Вторая часть состоит из  подпрограммы:

- энергоэффективность в социальной сфере (п.6.1).

6.1. Целевая подпрограмма энергосбережения

«Энергоэффективность в социальной сфере»

В Пучежском муниципальном районе находится 33 бюджетных учреждения социальной сферы, финансируемых из средств собственного бюджета, из них 16 учреждения образования, 13 учреждений культуры и 4 учреждения здравоохранения (включая сельские фельдшерско-акушерские пункты).

Ежегодный расход электроэнергии организациями бюджетной сферы   составляет свыше 700 тыс. кВт*ч, тепловой энергии - свыше 4750 Гкал,  водопотребление - свыше 22,27 тыс. м3.

В период реализации данной подпрограммы основной проблемой 
в бюджетной сфере будет снижение эффективности муниципального управления и оказания услуг, связанное с опережающим ростом стоимости коммунальных ресурсов, и вызванное этим резкое увеличение удельного веса расходов на оплату коммунальных услуг в общих расходах бюджетных организаций.

Целью данной подпрограммы является повышение эффективности использования энергоресурсов органами местного самоуправления и организациями бюджетной сферы, обеспечение на этой основе снижения потребления топливно-энергетических ресурсов при соблюдении установленных санитарных правил, норм и повышении надежности обеспечения коммунальными услугами.

Основные задачи, которые необходимо решить для достижения поставленной цели:

обеспечить проведение энергетических обследований, ведение энергетических паспортов и топливно-энергетических балансов в муниципальных организациях;

установить и обеспечить соблюдение нормативов затрат топлива и энергии, а также лимитов потребления энергетических ресурсов для органов местного

самоуправления, муниципальных учреждений на уровне, не выше соответствующих показателей для государственных организаций области;

обеспечить приборами учета коммунальных ресурсов и устройствами  регулирования потребления тепловой энергии основные энергопотребляющие объекты муниципальной бюджетной сферы и перейти на расчеты между муниципальными организациями и поставщиками коммунальных ресурсов, исходя из показаний приборов учета;

обеспечить применение современных энергосберегающих технологий при проектировании, строительстве, реконструкции и капитальном ремонте объектов капитального строительства за счет средств местного бюджета;

сформировать систему муниципальных нормативных правовых актов, стимулирующих энергосбережение.

Механизм реализации данной подпрограммы предусматривает осуществление программных мероприятий с использованием существующей схемы отраслевого управления, дополненной системой мониторинга и оценки достигнутых промежуточных и итоговых результатов.

Координация деятельности отраслевых органов государственного управления, мониторинг выполнения, анализ результатов и контроль за реализацией данной подпрограммы осуществляется координатором Программы в порядке, определяемом Администрацией Пучежского муниципального района.

Приложение № 1

Основные мероприятия подпрограммы

«Энергоэффективность в социальной сфере Пучежского муниципального района»

| № п/п | Наименование мероприятия по энергосбережению | Затраты, тыс.руб. |  |  |  |  |  | Источник финансиро-вания (в установлен-ном порядке) | Срок выполнения | Исполнители (в установленном порядке) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | В том числе по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2011 |  |  | 2012 | 2013 |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |
| 1. | Организационные мероприятия, подготовка кадров и принятие целевых программ по повышению эффективности использования энергии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Совершенствование нормативной базы и методического обеспечения энергосбережения | 50,0 | - |  |  | 25,0 | 25,0 | Внебюджетные источники, средства местного бюджета | Iкв.- IVкв.2011г. Iкв.- IIкв. 2012г. Iкв.- IVкв. 2013г | Администрация муниципального района, объекты соц. сферы |  |
| 1.2. | Подготовка кадров в области энергосбережения | 90,0 | - |  |  | 45,0 | 45,0 |  | 2011-2013 гг. |  |  |
| 1.3. | Разработка технико-экономических обоснований в целях внедрения энергосберегающих технологий для привлечения внебюджетного финансирования*; | - | - |  |  | - | - |  | 2011-2013 гг |  |  |
| 1.4. | Содействие заключению энергосервисных договоров и привлечению частных инвестиций в целях их реализации; | - | - |  |  | - | - |  | 2011-2013 гг |  |  |
| 1.5. | Внедрение системы энергетического менеджмента в организациях социальной сферы области; | - | - |  |  | - | - |  | 2011-2013 гг |  |  |
| 1.6. | Создание системы контроля и мониторинга за реализацией энергосервисных контрактов; | - | - |  |  | - | - |  | 2011-2013 гг |  |  |
| 1.7. | Участие в научно-практических конференциях и семинарах; | 30,0 | - |  |  | 15,0 | 15,0 |  | 2011-2013 гг. |  |  |
| ВСЕГО: |  | 170,0 | - |  |  | 85,0 | 85,0 |  |  |  |  |
| 2. | Применение энергосберегающих технологий при модернизации, реконструкции и капитальном ремонте основных фондов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Реализация комплекса энергоресурсосберегающих мероприятий в учреждениях сельского поселения по: - внедрению энергосберегающих светильников, в т.ч. на базе светодиодов; - регулировке систем отопления, холодного и горячего водоснабжения, - установка теплоотражателей*; - автоматизации работы электроплит*; - оптимизации работы вентсистем*; - автоматизации включения-выключения внешнего освещения подъездов; - модернизации тепловых пунктов*; - утеплению входных дверей и окон; - переводу отопления на дежурный режим во внерабочее время*; - промывке систем центрального отопления; - автоматической регулировке прямой и обратной систем отопления*; - утеплению фасадов, подвалов и чердачных перекрытий*; -восстановление/внедрение циркуляционных систем в системах ГВС*. | 300,0 100,0 - - - 100,0 - 1300,0 - 100,0 - - - |  | - - - - - - - - - 50,0 - - - |  | 150,0 50,0 - - - 50,0 - 650,0 - 50,0 - - - | 150,0 50,0 - - - 50,0 - 650,0 - 0,0 - - - | Средства энерго-снабжающих организаций. Средства местного бюджета, внебюджетные источники | 2011-2013 гг. |  | Объекты соц. сферы, организации |
| ВСЕГО: |  | 1900 |  | 50 |  | 950 | 900 |  |  |  |  |
| 3. | Проведение энергоаудита, энергетических обследований, ведение энергетических паспортов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Проведение энергетических обследований (энергоаудита) в организациях социальной сферы | 450,0 |  |  | 150,0 | 300,0 | 0 | Средства местного бюджета, внебюджетные источники | Iкв.- IVкв. 2011г. Iкв.- IVкв. 2012г Iкв.- IVкв. 2013г. |  | Объекты соц. сферы, организации |
| 3.2. | Ведение энергетических паспортов всех учреждений социальной сферы |  |  |  |  |  |  |  | 2011-2013 гг. |  |  |
| 3.3. | Ревизия договорных и расчет прогнозных нагрузок по электрической и тепловой энергии, внесение изменений в договоры с энергоснабжающими организациями, приведение заявленной договорной мощности к реальным значениям нагрузки. |  |  |  |  |  |  |  | 2011-2013 гг. |  | Администрация муниципального района, объекты соц. сферы, организации |
| ВСЕГО: |  | 450,0 |  |  | 150 | 300,0 | 0 |  |  |  |  |
| 4. | Учет энергетических ресурсов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Оснащение современными приборами учета коммунальных ресурсов и устройствами регулирования потребления тепловой энергии, замена устаревших счетчиков в социальной сфере | 3910 |  |  | 170 | 1700 | 2040 | Средства местного бюджета, внебюджетные источники | Iкв.- IVкв. 2011г. Iкв.- IVкв. 2012г. Iкв.- IVкв. 2013г |  | Объекты соц. сферы, организации |
| 4.2. | Внедрение автоматизированной системы коммерческого учета электроэнергии в социальной сфере |  |  |  |  |  |  |  | Iкв.- IVкв. 2012г. |  |  |
| ВСЕГО: |  | 3910 |  |  | 170 | 1700 | 2040 |  |  |  |  |
| 5. | Разработка и ведение топливно-энергетических балансов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Ведение топливно-энергетических балансов в социальной сфере | 100,0 |  |  | - | 50,0 | 50,0 | Средства местного бюджета, внебюджетные источники | 2011-2013 гг. |  | Объекты соц. сферы, организации |
| 6. | Нормирование потребления энергетических ресурсов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Разработка и установление лимитов и норм потребления энергии и ресурсов для учреждений социальной сферы | 100,0 |  |  | - | 50,0 | 50,0 | Средства местного бюджета, внебюджетные источники | Iкв.- IVкв. 2011г Iкв.- IVкв. 2012г Iкв.- IVкв. 2013г. |  | Администрация муниципального района, объекты соц. сферы, организации |
| 7. | Мониторинг потребления энергетических ресурсов и их эффективного использования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1. | Введение форм мониторинга потребления ресурсов, подготовка ежегодного отчета о потреблении энергетических ресурсов в социальной сфере | 100,0 |  |  | - | 50,0 | 50,0 | Средства местного бюджета, внебюджетные источники | 2011-2013г. |  | Администрация муниципального района, объекты соц. сферы, организации |
| ИТОГО: |  | 6730 |  |  | 370 | 3185 | 3175 |  |  |  |  |

Приложение № 2

Основные мероприятия подпрограммы

«Энергоэффективность в социальной сфере Пучежского муниципального района»

с разбивкой по категориям

| № п/п | Наименование мероприятия | Необходимый объем финансирования, тыс. руб. |
| --- | --- | --- |
| Мероприятия с незначительными капиталовложениями: |  |  |
| 1 | Совершенствование нормативной базы и методического обеспечения энергосбережения | 50 |
| 2 | Подготовка кадров в области энергосбережения | 90 |
| 3 | Проведение научно-практических конференций и семинаров и участие в них | 30 |
| 4 | Введение форм мониторинга потребления ресурсов, подготовка ежегодного отчета о потреблении энергетических ресурсов в организациях социальной сферы муниципального образования | 100 |
| 5 | Ведение топливно-энергетических балансов организаций социальной сферы | 100 |
| 6 | Разработка и установление лимитов и норм потребления энергии и ресурсов для всех организаций социальной сферы | 100 |
| 7 | Автоматизация включения-выключения внешнего освещения подъездов | 100 |
| 8 | Внедрение энергосберегающих светильников, в т.ч. на базе светодиодов | 300 |
| 9 | Регулировка систем отопления, холодного и горячего | 100 |
| 10 | Промывка систем центрального отопления | 100 |
| ИТОГО: |  | 1070 |
| Среднезатратные мероприятия: |  |  |
| 1 | Проведение энергетических обследований (энергоаудита) организаций социальной сферы муниципального образования | 450 |
| 2 | Ведение энергетических паспортов организаций социальной сферы муниципального образования |  |
| 3 | Ревизия договорных и расчет прогнозных нагрузок по электрической и тепловой энергии, внесение изменений в договоры с энергоснабжающими организациями, приведение заявленной договорной мощности к реальным значениям нагрузки. |  |
| 4 | Оснащение современными приборами учета коммунальных ресурсов и устройствами регулирования потребления тепловой энергии, замена устаревших счетчиков на счетчики повышенного класса точности всех организаций социальной сферы муниципального образования | 3910 |
| 5 | Утепление входных дверей и окон | 1300 |
| ИТОГО: |  | 5660 |
| ВСЕГО: |  | 6730 |

Приложение № 3

Основные направления подпрограммы

«Энергоэффективность в социальной сфере Пучежского муниципального района»

таблица 1

| № п/п | Наименование мероприятия по энергосбережению | Затраты, тыс.руб. |  |  |  | Источник финансирования (в установ ленном порядке) | Исполнители (в установленном порядке) | Ожидаемый экономический эффект, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | В том числе по годам |  |  |  |  | Всего | В том числе по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2011 | 2012 | 2013 |  |  |  | 2011 |  |  |  | 2012 |  |  |  | 2013 |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |  |  | 11 |  |  |  | 12 |  |  |  |
| 1. | Организационные мероприятия, подготовка кадров и принятие целевых программ по повышению эффективности использования энергии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Совершенствование нормативной базы и методического обеспечения энергосбережения | 50 | - | 25 | 25 | Средства ЭСО, внебюджетные источники, средства районного бюджета | Администрация МР, объекты соц. сферы | - | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |
| 1.2. | Подготовка кадров в области энергосбережения | 90 | - | 45 | 45 |  | Администрация МР, объекты соц. сферы | - | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |
| 1.3. | Разработка технико-экономических обоснований в целях внедрения энергосберегающих технологий для привлечения внебюджетного финансирования; | - | - | - | - |  | Администрация МР, объекты соц. сферы | - | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |
| 1.4. | Содействие заключению энергосервисных договоров и привлечению частных инвестиций в целях их реализации; | - | - | - | - |  | Администрация МР, объекты соц. сферы | - | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |
| 1.5. | Внедрение системы энергетического менеджмента в организациях социальной сферы области | - | - | - | - |  | Администрация МР, объекты соц. сферы | - | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |
| 1.6. | Создание системы контроля и мониторинга за реализацией энергосервисных контрактов. | - | - | - | - |  | Администрация МР, объекты соц. сферы | - | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |
| 1.7. | Участие в научно-практических конференциях и семинарах | 30 | - | 15 | 15 |  | Администрация МР, объекты соц. сферы | - | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |
|  | ВСЕГО: | 170 | - | 85 | 85 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |
| 2. | Применение энергосберегающих технологий при модернизации, реконструкции и капитальном ремонте основных фондов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Проведение комплекса энергоресурсосберегающих работ с целью сокращения потерь тепловой энергии через оконные и дверные проемы | 1300 | - | 650 | 650 | Средства районного бюджета, внебюджетные источники | Объекты соц. сферы | 390 |  | - |  |  |  | 195 |  |  |  | 195 |  |  |
| 2.2. | Проведение комплекса работ по модернизации, техническому перевооружению электрокотельных, оптимизации режимов работ существующего оборудования | Уточняется после проведения экспресс-обследования электрокотельных |  |  |  | Средства районного бюджета, внебюджетные источники | Объекты соц. сферы | Уточняется после проведения экспресс-обследования электрокотельных |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3. | Повышение безопасности теплоснабжения учреждений социальной сферы путем установки инфракрасных электрических обогревателей | Уточняется после разработки ТЭО |  |  |  | Средства районного бюджета, внебюджетные источники | Объекты соц. сферы | Уточняется после разработки ТЭО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4. | Гидрохимическая промывка систем тепло-потребления зданий учреждений социальной сферы муниципального образования | 100 | 50 | 50 | - | Средства районного бюджета, внебюджетные источники | Объекты соц. сферы | 30 |  |  |  | 15 |  |  |  | 15 |  |  |  | - |
| 2.5. | Использование многослойной изоляции при утеплении наружных стен зданий социальной сферы муниципального образования | Уточняется после проведения термографического обследования объектов |  |  |  | Средства районного бюджета, внебюджетные источники | Объекты соц. сферы | Уточняется после проведения термографического обследования объектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.6. | Регулирование подачи тепла и воды в зданиях социальной сферы муниципального образования (балансировочные клапаны, термостаты, теплоотражающие экраны, регуляторы, экономичные душевые насадки, и т.д.) | 100 | - | 50 | 50 | Средства районного бюджета, внебюджетные источники | Объекты соц. сферы | 30 | - |  |  |  | 15 |  |  |  | 15 |  |  |  |
| 2.7. | Сокращение потребления электроэнергии в зданиях социальной сферы муниципального образования (организационные мероприятия) | Разработка инструкций по сокращению потребления э/энергии |  |  |  | - | Объекты соц. сферы | - |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |
| 2.8. | Сокращение области применения ламп накаливания и замена их люминесцентными лампами. Установка энергосберегающих ламп | 300 | - | 150 | 150 | Средства районного бюджета, внебюджетные источники | Объекты соц. сферы | 90 |  | - |  |  |  | 45 |  |  |  | 45 |  |  |
| 22.9. | Автоматизация включения-выключения внешнего освещения подъездов | 100 | - | 50 | 50 | Средства районного бюджета, внебюджетные источники | Объекты соц. сферы | 30 |  | - |  |  |  | 15 |  |  |  | 15 |  |  |
|  | ВСЕГО: | 1900 | 50 | 950 | 900 |  |  | 570 |  | 15 |  |  |  | 285 |  |  |  | 270 |  |  |
| 3. | Проведение энергетических обследований, ведение энергетических паспортов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Проведение энергетического обследования (энергоаудит) собственных котельных: | 450 | 150 | 300 | 0 | Средства районного бюджета, внебюджетные источники | Объекты соц. сферы | - | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |
| 3.2. | Проведение энергетических обследований зданий социальной сферы муниципального образования |  |  |  |  |  | Объекты соц. сферы | - | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |
| 3.3. | Разработка и ведение энергетических паспортов в учреждениях социальной сферы муниципального образования |  |  |  |  |  | Объекты соц. сферы | - | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |
|  | ВСЕГО: | 450 | 150 | 300 | 0 |  |  | 0 | - |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |
| 4. | Учет энергетических ресурсов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Установка в учреждениях социальной сферы современных приборов учета: - Тепловой энергии –23 шт.; | 3910 | 170 | 1700 | 2040 | Средства районного бюджета, внебюджетные источники | Объекты соц. сферы | 938,4 | 40,8 |  |  |  | 408 |  |  |  | 489,6 |  |  |  |
|  | ВСЕГО: | 3910 | 170 | 1700 | 2040 |  |  | 938,4 | 40,8 |  |  |  | 408 |  |  |  | 489,6 |  |  |  |
| 5. | Разработка и ведение топливно-энергетических балансов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Ведение топливно-энергетических балансов в учреждениях социальной сферы муниципального образования | 100 | - | 50 | 50 | Средства районного бюджета, внебюджетные источники | Объекты соц. сферы | - | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |
| 6. | Нормирование потребления энергетических ресурсов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Разработка и установление лимитов и норм потребления энергии и ресурсов для всех учреждений социальной сферы муниципального образования | 100 | - | 50 | 50 | Средства районного бюджета, внебюджетные источники | Объекты соц. сферы | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |
| 7. | Мониторинг потребления энергетических ресурсов и их эффективного использования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1. | Введение форм мониторинга потребления ресурсов, подготовка ежегодного доклада о потреблении энергетических ресурсов в социальной сфере муниципального образования | 100 | - | 50 | 50 | Средства районного бюджета, внебюджетные источники | Объекты соц. сферы | - |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |
|  | ИТОГО: | 6730 | 370 | 3185 | 3175 |  |  | 1508,4 |  | 55,8 |  |  |  | 693 |  |  |  | 759,6 |  |  |