ОТЧЕТ

об исполнении муниципальных программ за 2022 год

# Отчет об исполнении муниципальных программ (далее – МП) за 2022 год составлен комитетом экономического развития, управления муниципальным имуществом, торговли, конкурсов, аукционов администрации Пучежского муниципального района Ивановской области на основании отчетов администраторов МП в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Пучежского муниципального района, регламентирующим вопросы принятия решения о разработке муниципальных программ Пучежского муниципального района, их формирования и реализации, определяющий правила проведения и критерии оценки эффективности реализации муниципальных программ Пучежского муниципального района,  утвержденным постановлением администрации Пучежского муниципального района от 18.11.2013 г. № 637-п «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Пучежского муниципального района, регламентирующем вопросы принятия решения о разработке муниципальных программ Пучежского муниципального района, их формирования и реализации, определяющем правила проведения и критерии оценки эффективности реализации муниципальных программ Пучежского муниципального района». Отчет о реализации МП в 2022 году (Приложение 1) и сводный рейтинг эффективности их реализации (Приложение 2) прилагается.

В 2022 году на территории района было реализовано 17 муниципальных программ:

- «Развитие образования Пучежского муниципального района» (утв. пост. от 12.11.2020 № 438-п).

- «Развитие культуры и туризма Пучежского муниципального района» (утв. пост. от 19.11.2020 № 442-п).

- «Территориальное планирование Пучежского муниципального района» (утв. пост. от 12.02.2021 № 58-п).

- «Развитие физической культуры и спорта в Пучежском муниципальном районе» (утв. пост. от 12.11.2020 № 439-п).

- "Создание благоприятных условий в целях привлечения медицинский работников для работы в ОБУЗ "Пучежская ЦРБ" (утв. пост. от 07.12.2020 № 476-п)

- «Развитие сельского хозяйства Пучежского муниципального района Ивановской области» (утв. пост. от 12.11.2020 № 430-п).

- «Развитие малого и среднего предпринимательства в Пучежском муниципальном районе» (утв. пост. от 12.11.2020 № 426-п).

- «Совершенствование местного самоуправления Пучежского муниципального района» (утв. пост. от 12.11.2020 № 429-п).

- «Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг в Пучежском муниципальном районе, в том числе на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг» (утв. пост. от 12.11.2020 № 440-п).

- «Профилактика правонарушений и наркомании, обеспечение безопасности граждан на территории Пучежского муниципального района» (утв. пост. от 30.10.2020 № 408-п).

- «Развитие транспортной системы Пучежского муниципального района» (утв. пост. от 12.11.2020 № 433-п).

- "Охрана окружающей среды на территории Пучежского муниципального района" (утв. пост. от 09.12.2020 № 480-п).

- «Газификация Пучежского муниципального района» (утв. пост. от 12.11.2020 № 432-п).

- «Обеспечение жильем молодых семей» (утв. пост. от 12.11.2020 № 441-п).

- «Государственная поддержка граждан в сфере ипотечного жилищного кредитования» (утв. пост. от 12.11.2020 № 427-п).

- "Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений " (утв. пост. от 12.11.2020 № 428-п).

- «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Пучежского муниципального района» (№ 222-п от 19.05.2014 г.)

Приложение 2

Сводная таблица оценки эффективности реализации муниципальных программ за 2022 год

Примечание: Программы (подпрограммы) со значком «*» не участвуют в оценке эффективности. Причина указана в графе «выводы и заключения».

| № п/п | Наименование муниципальной программы | Степень освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию (форма 1) | Процент выполнения мероприятий МП (форма 2) | Степень достижения ожидаемых результатов реализации МП | ИТОГО | ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЯ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | % | баллы | % | баллы | % | баллы | баллы |  |
| 1 | «Развитие образования Пучежского муниципального района» | 98,1 | 15 | 100 | 25 | 100 | 55 | 95 | - Программа реализуется в соответствии с запланированными мероприятиями; - Ожидаемые результаты в целом достигнуты. |
| 2 | «Развитие культуры и туризма Пучежского муниципального района» | 98,8 | 15 | 100 | 25 | 100 | 55 | 95 | Программа реализуется в соответствии с запланированными мероприятиями; - Ожидаемые результаты в целом достигнуты. |
| 3 | «Территориальное планирование Пучежского муниципального района» | 100 | 20 | 100 | 25 | 100 | 55 | 100 | Программа реализуется в соответствии с запланированными мероприятиями; - Ожидаемые результаты полностью достигнуты. |
| 4 | «Развитие физической культуры и спорта в Пучежском муниципальном районе» | 99,98 | 20 | 100 | 25 | 100 | 55 | 100 | Программа реализуется в соответствии с запланированными мероприятиями; - Ожидаемые результаты достигнуты. |
| 5 | «Создание благоприятных условий в целях привлечения медицинский работников для работы в ОБУЗ "Пучежская ЦРБ» | 100 | 20 | 100 | 25 | 100 | 55 | 100 | Программа реализуется в соответствии с запланированными мероприятиями; - Ожидаемые результаты полностью достигнуты. |
| 6 | «Развитие сельского хозяйства Пучежского муниципального района Ивановской области» | 100 | 20 | 100 | 25 | 67 | 10 | 55 | Ожидаемые результаты в основном достигнуты, но имеются негативные социально-экономические эффекты от реализации программы: Подрядчик не выполнил муниципальные контракты по изготовлению ПСД на газификацию д.Васильково и д.Яблоново Пучежского района |
|  | Подпрограмма «Развитие крестьянских (фермерских) и личных подсобных хозяйств» | 100 | 20 | 100 | 25 | 100 | 55 | 100 | - Подпрограмма реализуется в соответствии с запланированными мероприятиями; - Ожидаемые результаты полностью достигнуты. |
|  | Подпрограмма «Развитие молочного скотоводства и увеличение производства молока» | 100 | 20 | 100 | 25 | 100 | 55 | 100 | - Подпрограмма реализуется в соответствии с запланированными мероприятиями; - Ожидаемые результаты полностью достигнуты. |
|  | Подпрограмма «Комплексное развитие сельских территорий» (подпрограмма в расчёте показателей не учитывается) | 0 | 0 | 0 | -25 | 0 | -10 | -35 | - Ожидаемые результаты не достигнуты вследствие объективных и не зависящих от Администратора программы причин: Подрядчик нарушил сроки выполнения муниципальных контрактов по изготовлению ПСД на газификацию д.Васильково и д.Яблоново Пучежского района. В результате контракт с подрядчиком расторгнут 09.01.2023 г. |
| 7 | «Развитие малого и среднего предпринимательства в Пучежском муниципальном районе» | 100 | 20 | 100 | 25 | 100 | 55 | 100 | - Программа реализуется в соответствии с запланированными мероприятиями; - Ожидаемые результаты полностью достигнуты. |
| 8 | «Совершенствование местного самоуправления Пучежского муниципального района» | 99,7 | 15 | 100 | 25 | 100 | 55 | 95 | Программа реализуется в соответствии с запланированными мероприятиями; Ожидаемые результаты в целом достигнуты. |
| 9 | «Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг в Пучежском муниципальном районе, в том числе на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг» | 100 | 20 | 100 | 25 | 100 | 55 | 100 | - Программа реализуется в соответствии с запланированными мероприятиями; - Ожидаемые результаты полностью достигнуты. |
| 10 | «Профилактика правонарушений на территории Пучежского муниципального района» | 100 | 20 | 100 | 25 | 100 | 55 | 100 | Программа реализуется в соответствии с запланированными мероприятиями; - Ожидаемые результаты достигнуты. |
| 11 | «Развитие транспортной системы Пучежского муниципального района» | 98 | 15 | 100 | 25 | 100 | 55 | 95 | Программа реализуется в соответствии с запланированными мероприятиями; - Ожидаемые результаты в целом достигнуты. |
| 12 | "Организация охраны окружающей среды на территории Пучежского муниципального района" | 100 | 20 | 40 | -25 | 50 | 0 | -5 | Программа реализуется не в соответствии с запланированными мероприятиями, из-за отсутствия финансирования. - Ожидаемые результаты не достигнуты, при этом существенные негативные социально-экономические эффекты отсутствуют. Вывод: необходима корректировка программы для повышения ее эффективности. |
| 13 | «Газификация Пучежского муниципального района» | 95,1 | 15 | 100 | 25 | 100 | 55 | 90 | Программа реализуется в соответствии с запланированными мероприятиями; Ожидаемые результаты в целом достигнуты. |
| 14 | «Обеспечение жильем молодых семей» | 100 | 20 | 100 | 25 | 100 | 55 | 100 | Подпрограмма реализуется в соответствии с запланированными мероприятиями; Ожидаемые результаты полностью достигнуты. |
| 15 | «Государственная поддержка граждан в сфере ипотечного кредитования» | 100 | 20 | 100 | 25 | 100 | 55 | 100 | Подпрограмма реализуется в соответствии с запланированными мероприятиями; Ожидаемые результаты достигнуты. |
| 16 | «Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений» | 95,9 | 15 | 100 | 25 | 100 | 55 | 95 | Подпрограмма реализуется в соответствии с запланированными мероприятиями; Ожидаемые результаты в целом достигнуты. |
| 17 | Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Пучежского муниципального района | - | - | 50 | -10 | 0 | -10 | -20 | - Ожидаемые результаты не достигнуты по объективным причинам: капитальный ремонт дома по адресу г.Пучеж ул.Заводская, д.10 не выполнен фондом капитального ремонта. Вывод: необходима корректировка программы для повышения ее эффективности. |

Председатель комитета экономического развития,

управления муниципальным имуществом,

торговли, конкурсов, аукционов

администрации Пучежского муниципального района:											А.Н. Карпов